## 拾い出し
名称 （列幅17） | 列 | 備考 (9） | 規格 （14.5） | 規格 (8) | 規格(入数) (6.75) | 階 (2.75) | 数量 (4) | 在庫 (5.5) | 発注 (4) | 単位 (2.75) | 印（日付確定したら） | 納品日 (6.5) | 使用建材と空白行 | 納品場所 (9) | 納品備考 （20） | 材料ｺｰﾄﾞ | 材料仕入/外注 | 発注業者 （17） | 担当者 | 業者コード | 発注予定日 | 元番号 | リンク
遣り方用 貫 |  |  | 杉 1ト 13’×30×05 | [6 empty] | 丁 |  |  | × |  |  | 10001 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 2
遣り方用 杭 |  |  | 4尺 | [6 empty] | 丁 |  |  | × |  |  | 10002 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 3
[16 empty] | 10003 | [5 empty] | 4
スタイロフォーム |  |  | t15 3’×6' |  | 基礎立上断熱 |  | 1+少 |  | 1 | 枚 | z | 2026-04-10 | ○ | 作業場 |  | 10004 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-03-21 | 5
ミラフォーム |  |  | t30 3’×6' |  | 基礎土間断熱 |  |  |  | 2 | 枚 | z | 2026-04-10 | ○ | 作業場 |  | 10005 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-03-21 | 6
ミラフォーム |  |  | t30 3’×6' |  | 床下玄関立上り |  | 1 |  | 3 | 枚 | z | 2026-04-10 | ○ | 作業場 |  | 10006 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-03-21 | 7
ミラフォーム |  |  | t30 3’×6' |  | UB土間+立上り |  | 4 |  | 4 | 枚 | z | 2026-04-10 | ○ | 作業場 |  | 10007 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-03-21 | 8
ミラフォーム |  | UB立上り | t50 3’×6' | [6 empty] | 枚 |  |  | × | 作業場 |  | 10008 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 9
スタイロフォーム |  |  | t15 3’×6’ |  | UB窓枠 |  | 1 |  | 1 | 枚 | z | 2026-04-10 | ○ | 作業場 |  | 10009 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-03-21 | 10
[13 empty] | ○ |  |  | 10010 | [5 empty] | 11
プレカット材 |  |  | 基礎ﾊﾟｯｷﾝ・床束 | ・金物 |  |  |  |  | 1 | 式 | z | 2026-05-25 | ○ | 現場 | 1便目：床組材・金物他 | 10011 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP | 2026-05-05 | 12
プレカット材 | [9 empty] | 式 |  |  | × | 現場 |  | 10012 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 13
基礎ﾊﾟｯｷﾝロング |  |  | KP-L102 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10013 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 14
気密ﾊﾟｯｷﾝロング |  |  | KPK-N105 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10014 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 15
針葉樹 構造用合板 |  | 屋根 | t12 3’×6' |  | 屋根 | 2F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10015 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 16
針葉樹 構造用合板 |  | 屋根 | t12 3’×6' |  | 屋根 | 1F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10016 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 17
ネダレス 実なし |  |  | t24 3’×6’ |  |  | 2F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10017 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 18
ネダレス 実なし |  |  | t24 3’×6’ |  |  | 1F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10018 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 19
ネダレス ｽﾍﾟｰｻｰ |  |  | t24 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10019 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 20
ミラフォーム |  | 2重貼り・2階床 | t50 3’×6’ |  |  | 2F | 5 | 2 | 5 | 枚 | z | 2026-05-25 | ○ | 現場 |  | 10020 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP | 2026-05-05 | 21
ミラフォーム |  | 1階床 | t65 3’×6’ |  |  | 1F |  |  |  | 枚 | z | 2026-05-25 | ○ | 現場 |  | 10021 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP | 2026-05-05 | 22
断熱材受金具 |  |  | t65用 | [6 empty] | 箱 |  |  | × | 現場 |  | 10022 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 23
[16 empty] | 10023 | [5 empty] | 24
小屋筋かい |  |  | 13’×30×05 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 現場 |  | 10024 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP |  | 25
外部下地 |  | 外部の壁下地・入隅用 | 13’×10×15 | 杉 1ト |  | 2F | 42 |  | 45 | 丁 | z | 2026-05-25 | ○ | 現場 |  | 10025 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP | 2026-05-05 | 26
外部下地 |  | 外部の壁下地・入隅用 | 13’×10×15 | 杉 1ト |  | 1F | 43 |  | 40 | 丁 | z | 2026-05-25 | ○ | 現場 |  | 10026 | 材 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 鈴木 | TAKAKATSUP | 2026-05-05 | 27
[16 empty] | 10027 | [5 empty] | 28
ビルボード |  | ﾔﾈｼﾀﾎﾞｰﾄﾞ | t9 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10028 | 外 | O.S.S工業 | 大槻 | OSS |  | 29
[13 empty] | ○ |  |  | 10029 | [5 empty] | 30
リモコンコード |  |  | UC-25-50A | 2芯 50M |  |  |  | 90m | － | 箱 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10030 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 31
レベルプレート |  |  | 1mm |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 箱 | z | 2026-05-08 | ○ | 作業場 |  | 10031 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA | 2026-04-18 | 32
レベルプレート |  |  | 3mm |  |  |  | 1 | 1 | － | 箱 |  |  | ○ | 作業場 |  | 10032 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 33
ｽﾃﾝﾚｽ装飾柱受 |  |  | SH-90角 | [6 empty] | 個 |  |  | × | 作業場 |  | 10033 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 34
オールアンカー |  |  | M12 L90mm | ｽﾃﾝﾚｽ | [5 empty] | 本 |  |  | × | 作業場 |  | 10034 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 35
オメガ丸座金70Ⅱ | [6 empty] | 5 |  | 5 | 個 | z | 2026-05-08 | ○ | 作業場 |  | 10035 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA | 2026-04-18 | 36
[16 empty] | 10036 | [5 empty] | 37
（鋼板屋根） | [15 empty] | 10037 | [5 empty] | 38
破風・鼻隠し |  |  | 13.2’×70×08 | 杉 1ト |  |  | 9 |  | 9 | 丁 | z | 2026-05-13 | ○ | 作業場 |  | 10038 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-04-23 | 39
破風・鼻隠し |  | ポーチ屋根 | 10’×60×08 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10039 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 40
鼻隠し（水上側） |  | 片屋根 2寸 | 13.2’×73×08 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10040 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 41
鼻隠し（水上側） |  | 片屋根 1.5寸 | 13.2’×72×08 | 杉 1ト |  |  | 3 |  | 3 | 丁 | z | 2026-05-13 | ○ | 作業場 |  | 10041 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-04-23 | 42
広小舞・登淀 |  | ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ有り | 13.2’×30×08 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10042 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 43
広小舞・登淀 |  | ﾋﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ無し | 13.2’×30×05 | 杉 1ト |  |  | 12 |  | 12 | 丁 | z | 2026-05-13 | ○ | 作業場 |  | 10043 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-04-23 | 44
（瓦屋根） | [15 empty] | 10044 | [5 empty] | 45
破風・鼻隠し |  |  | 13’×70×08 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10045 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 46
片うす |  |  | 13’×35×15～05 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10046 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 47
登り淀 |  |  | 13’×08×25 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10047 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 48
袖瓦下地 |  |  | 13’×12×15 | 杉 1ト | [5 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10048 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 49
[13 empty] | ○ |  |  | 10049 | [5 empty] | 50
サッシ LIXIL | [6 empty] | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-06-04 | ○ | 現場 | 午前中（庇も） | 10050 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-15 | 51 | 発注書
窓枠 LIXIL | [5 empty] | 2F | 1 |  | 1 | 式 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10051 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 52
窓枠 LIXIL | [5 empty] | 1F | 1 |  | 1 | 式 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10052 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 53
網戸 |  | ﾙｰﾊﾞｰ取付 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 | x | 9月ごろ | ○ | 現場 |  | 10053 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 9月ごろ | 54
[16 empty] | 10054 | [5 empty] | 55
フェイスガード(逆巻) |  | 粘着養生ｼｰﾄ(ｴﾑｴﾌ) | 1000mm×30M | 4本/ｹｰｽ | G02-001 |  | 2 | 2 | 2 | ｹｰｽ | z | 2026-04-30 | ○ | 事務所 |  | 10055 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA | 2026-04-10 | 56
[16 empty] | 10056 | [5 empty] | 57
根太掛け |  | バルコニー | 12×35×12 | 米松 1ト | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  |  |  | 丁 |  |  | × | 現場 |  | 10057 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 58
根太 |  | バルコニー | 10×30×15 | 米松 1ト | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  |  |  | 丁 |  |  | × | 現場 |  | 10058 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 59
外部胴縁 |  | 外壁金具止め | 10’×15×05 | 米松 1ト |  |  | 156 |  | 156 | 丁 | z | 2026-05-30 | ○ | 現場 | 午前中 | 10059 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-05-10 | 60
外部胴縁 |  | 外壁金具止め | 10’×35×05 | 米松 1ト |  |  | 49 |  | 50 | 丁 | z | 2026-05-30 | ○ | 現場 | 午前中 | 10060 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-05-10 | 61
ｼﾞｮｲﾝﾄ軒天下地 |  |  | 12’×12×15 | 杉 1ト |  |  | 9 | 16 | － | 丁 |  |  | ○ | 現場 | 午前中 | 10061 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 62
野縁 軒天下地 |  |  | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 |  | 31本 |  | 4 | 束 | z | 2026-05-30 | ○ | 現場 | 午前中 | 10062 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-05-10 | 63
[16 empty] | 10063 | [5 empty] | 64
胴縁 |  | 壁下地・入隅用・天井吊木 | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 2F | 167本 |  | 14 | 束 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 | 10：00までに(ｸﾚｰﾝ吊上) | 10064 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-05-08 | 65
胴縁 |  | 壁下地・入隅用・天井吊木 | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 1F | 162本 |  | 13 | 束 |  |  | ○ | 現場 |  | 10065 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 66
胴縁（追加） |  | 壁下地・入隅用・天井吊木 | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 1F |  |  |  | 束 |  |  | ○ | 現場 |  | 10066 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 67
野縁 |  | 天井下地 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 2F | 133本 |  | 14 | 束 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 |  | 10067 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE | 2026-05-08 | 68
野縁 |  | 天井下地 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 1F | 101本 |  | 11 | 束 |  |  | ○ | 現場 |  | 10068 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 69
野縁（追加） |  | 天井下地 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 1F |  |  |  | 束 |  |  | ○ | 現場 |  | 10069 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 70
[16 empty] | 10070 | [5 empty] | 71
針葉樹 構造用合板 |  | バルコニー | t12 3’×6' |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10071 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 72
ラワン 構造用合板 |  | バルコニー | t12 3’×6' |  | ﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10072 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 73
[16 empty] | 10073 | [5 empty] | 74
防虫網 |  | Joto | BSF-1518 | 20本/ｹｰｽ |  |  | 21本 | 8本 | 2 | ｹｰｽ | z | 2026-04-20 | ○ | 5/11～15 | までに作業場 | 10074 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK | 2026-03-31 | 75
高気密型天井点検口 |  | Joto | SPC-4545B(1) | Joto |  |  | 1 |  | 1 | 台 | z | 2026-04-20 | ○ | 5/11～15 | までに作業場 | 10075 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK | 2026-03-31 | 76
防振吊木 MAX399㎜ |  | Joto | TH-10(在来) | (20本×2) | 40本/ｹｰｽ |  | 1 | 1 | 1 | ｹｰｽ | z | 2026-04-20 | ○ | 5/11～15 | までに作業場 | 10076 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK | 2026-03-31 | 77
防振吊木 MAX217㎜ |  | Joto | TH-30(枠組) | (20本×2) | 40本/ｹｰｽ |  | 1 | 1 | 1 | ｹｰｽ | z | 2026-04-20 | ○ | 5/11～15 | までに作業場 | 10077 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK | 2026-03-31 | 78
床下点検口450×600 |  | Joto ﾌﾛｱｰ12mm | SPF-R45F12-BC2 | MBﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ | 高断熱 |  | 2 |  | 2 | 台 | z | 2026-04-20 | ○ | 5/11～15 | までに作業場 | 10078 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK | 2026-03-31 | 79
床下点検口600×600 |  | Joto ﾌﾛｱｰ12mm | SPF-R60F12-BC2 | MBﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ | 高断熱 |  |  |  |  | 台 |  |  | × |  |  | 10079 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK |  | 80
床下点検口450×600 |  | Joto CF用 | SPF-R45C-BC2 | ｱｲﾎﾞﾘｰ | 高断熱 |  |  |  |  | 台 |  |  | × |  |  | 10080 | 材 | タカカツ建材 | 鈴木 | TAKAKATSUK |  | 81
[16 empty] | 10081 | [5 empty] | 82
透湿防水シート |  | バラOK | 1M×50M | 2本/ｹｰｽ |  |  | 5 | 1 | 6 | 本 | z | 2026-05-08 | ○ | までに | 作業場 | 10082 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-04-18 | 83
[16 empty] | 10083 | [5 empty] | 84
ﾀﾞｲﾗｲﾄMS（外部） |  |  | t9 3’×10’ |  |  | 2F | 37 |  | 37 | 枚 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 10084 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-08 | 85
ﾀﾞｲﾗｲﾄMS（外部） |  |  | t9 3’×10’ |  |  | 1F | 36 |  | 37 | 枚 | z | 2026-06-01 | ○ | 現場 | 午前中（早め） | 10085 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-12 | 86
ﾀﾞｲﾗｲﾄMU（内部） |  |  | t12.5 3’×10’ |  |  | 2F | 24 |  | 24 | 枚 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 10086 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-08 | 87
ﾀﾞｲﾗｲﾄMU（内部） |  |  | t12.5 3’×10’ |  |  | 1F | 19 |  | 19 | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10087 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 88
[16 empty] | 10088 | [5 empty] | 89
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 窓上・窓下・内部 | t12.5 3’×8’ |  |  | 2F | 88 |  | 88 | 枚 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 10089 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-08 | 90
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 窓上・窓下 | t12.5 3’×8’ |  |  | 1F | 22 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10090 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 91
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | 内部 | t12.5 3’×8’ |  |  | 1F | 62 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10091 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 92
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（追加） |  | 内部 | t12.5 3’×8’ |  |  | 1F |  |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10092 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 93
界壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |  | t9.5 3’×6’ |  |  | 2F | 100 |  | 100 | 枚 | z | 2026-05-28 | ○ | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 10093 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2026-05-08 | 94
[16 empty] | 10094 | [5 empty] | 95
ケイカル板 無孔 |  |  | t6 3’×6’ |  |  | 2F | 6 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10095 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 96
ケイカル板 有孔 |  |  | t6 3’×6’ |  |  | 2F | 6.1 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10096 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 97
ケイカル板 無孔 |  |  | t6 3’×6’ |  |  | 1F | 1.5 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10097 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 98
ケイカル板 有孔 |  |  | t6 3’×6’ |  |  | 1F | 1.5 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10098 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 99
[16 empty] | 10099 | [5 empty] | 100
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG |  | 壁 | t105 L2,740 W395 |  | 8枚/本 | 2F | 65枚 |  | 8 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10100 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 101
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG |  | 壁 | t105 L2,740 W430 |  | 8枚/本 | 2F | 6枚 |  | 1 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10101 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 102
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG |  | 壁 | t105 L2,740 W395 |  | 8枚/本 | 1F | 69枚 | 2本+6 | 8 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10102 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 103
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG |  | 壁 | t105 L2,740 W430 |  | 8枚/本 | 1F | 7枚 |  | 1 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10103 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 104
[16 empty] | 10104 | [5 empty] | 105
[16 empty] | 10105 | [5 empty] | 106
クラックガード |  | (せっこうﾎﾞｰﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ) | T型 長さ2,707 |  | 40本/ｹｰｽ |  | 10本 | 40本 |  | ｹｰｽ |  |  | × | 作業場 |  | 10106 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 107
ﾀｲｶﾞｰｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ |  |  | 2R 65×65×2,500 |  |  | 2F | 8 |  | 7 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10107 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 108
ﾀｲｶﾞｰｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ |  |  | 2R 65×65×2,500 |  |  | 1F | 17 |  | 17 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10108 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 109
[16 empty] | 10109 | [5 empty] | 110
GW ﾏｯﾄｴｰｽ10 |  | 妻壁※ﾀﾞｲﾗｲﾄ有り | t100 430×2740 | 10K | 14枚/本(5坪) |  | 2.32 | 18枚 | 3 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10110 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 111
妻壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  | ※外部ﾀﾞｲﾗｲﾄ無しの場合 | t9.5 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10111 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 112
[16 empty] | 10112 | [5 empty] | 113
GW ﾏｯﾄｴｰｽ10 |  | 天井 | t100 430×2740 | 10K | 14枚/本(5坪) | 2F | 9 |  | 9 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10113 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 114
GW ﾏｯﾄｴｰｽ10 |  | 天井 | t100 430×2740 | 10K | 14枚/本(5坪) | 1F |  |  |  | 本 |  |  | × |  |  | 10114 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 115
GW ﾏｯﾄｴｰｽHG24 |  | 壁防音 | t50 430×1370 | 24K | 22枚/本(≒4坪) | 2F | 5.68 |  | 6 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10115 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 116
GW ﾏｯﾄｴｰｽHG24 |  | 天井防音・ﾀﾞｸﾄ | t50 430×1370 | 24K | 22枚/本(≒4坪) | 1F | 1.1 |  | 1 | 本 | x | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10116 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 117
[13 empty] | ○ |  |  | 10117 | [5 empty] | 118
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |  | t9.5 3’×6’ |  |  | 2F | 45 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10118 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 119
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ |  |  | t9.5 3’×6’ |  |  | 1F | 40 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10119 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 120
[13 empty] | ○ |  |  | 10120 | [5 empty] | 121
ネオマフォーム |  | 気流止め | t45 3’×6’ |  | 8枚/ｹｰｽ |  | 6 | 12 | － | 枚 |  |  | ○ |  |  | 10121 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 122
[16 empty] | 10122 | [5 empty] | 123
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 3枚引戸枠 |  |  | 2F |  |  |  | 式 |  |  | × | 現場 |  | 10123 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 124
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 3枚引戸枠 |  |  | 1F |  |  |  | 式 |  |  | × | 現場 |  | 10124 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 125
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 敷居・床見切 | ・入口枠 |  | 2F | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10125 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 126
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 敷居・床見切 | ・入口枠 |  | 1F | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10126 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 127
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 建具扉 |  |  | 2F | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10127 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 128
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 |  |  | 建具扉 |  |  | 1F | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10128 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 129
[16 empty] | 10129 | [5 empty] | 130
床コンビボード |  |  | t9 3’×6’ |  | 6枚/梱 | 2F | 43枚 | 9.5枚 | 6 | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10130 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 131
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ Juri |  |  | t12×303×1818 | ﾐﾆﾏﾙﾁｪﾘｰ | JR04 | 2F | 21 | 4枚 | 21 | 坪 |  |  | ○ | 現場 |  | 10131 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 132
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ Juri |  |  | t12×303×1818 | ﾐﾆﾏﾙﾁｪﾘｰ | JR04 | 1F | 19 | 傷2枚 | 19 | 坪 |  |  | ○ | 現場 |  | 10132 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 133
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ 上り框 |  | 120 特注寸法 | 90×120×2950 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10133 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 134
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ 上り框 |  | 120 特注寸法 | 90×120×1950 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10134 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 135
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ 玄関巾木 |  | 120 特注寸法 | 30×120×2950 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10135 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 136
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ 玄関巾木 |  | 120 特注寸法 | 30×120×1950 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10136 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 137
[16 empty] | 10137 | [5 empty] | 138
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 単体框 9尺 |  |  | 90×120×2950 |  |  |  | 1 |  | 1 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10138 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 139
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 単体框 6尺 |  |  | 90×120×1950 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10139 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 140
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 付け框 9尺 |  |  | 29×120×2950 |  |  |  | 2 |  | 2 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10140 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 141
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 付け框 6尺 |  |  | 29×120×1950 |  |  |  | 1 |  | 1 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10141 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 142
[16 empty] | 10142 | [5 empty] | 143
ﾍﾞﾘﾃｨｽﾌﾛｱ- 石目ｻﾆﾀﾘｰ |  | t12×303×1818 | KEDV13 STCS | 3枚/ｹｰｽ | ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｰﾗｲﾑ柄 | 2F | 3枚 |  | 1 | ｹｰｽ |  |  | ○ | 現場 |  | 10143 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 144
ﾍﾞﾘﾃｨｽﾌﾛｱ- 石目ｻﾆﾀﾘｰ |  | t12×303×1818 | KEDV13 STLS | 3枚/ｹｰｽ | ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｰﾗｲﾑ柄 | 1F | 7枚 |  | 3 | ｹｰｽ |  |  | ○ | 現場 |  | 10144 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 145
ﾍﾞﾘﾃｨｽﾌﾛｱ- 石目ｻﾆﾀﾘｰ |  | t12×303×1818 | KEDV13 STVY | 3枚/ｹｰｽ | ﾎﾜｲﾄｵﾆｯｸｽ柄 |  |  |  |  | ｹｰｽ |  |  | × | 現場 |  | 10145 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 146
[16 empty] | 10146 | [5 empty] | 147
ラワンベニヤ 9ｍｍ |  | CF床下地 | t9 3’×6’ |  |  | 2F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10147 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 148
ラワンベニヤ 9ｍｍ |  | CF床下地 | t9 3’×6’ |  |  | 1F |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10148 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 149
ラワンベニヤ 5.5ｍｍ |  |  | t5.5 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | ○ | 作業場 |  | 10149 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 150
ラワンベニヤ 4ｍｍ |  |  | t4 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | ○ | 作業場 |  | 10150 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 151
ラワンベニヤ 並 |  |  | t2.5 3’×6’ | [6 empty] | 枚 |  |  | × | 作業場 |  | 10151 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 152
Mクロス |  |  | t12.5 910×1820 | [6 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10152 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 153
[16 empty] | 10153 | [5 empty] | 154
樹脂枠 三方枠L字ﾀｲﾌﾟ |  | UB入口枠 | 間口800×W174 | SP-8003 | ｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ |  | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  |  | ○ | 現場 |  | 10154 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 155
樹脂枠 三方枠L字ﾀｲﾌﾟ |  | UB入口枠 | 間口1,600×W174 | SP-8005 | ｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | ｾｯﾄ |  |  | × | 現場 |  | 10155 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 156
無目枠 NZH Y 401 |  |  | L4000 ﾀﾃ部材 W156 | ﾌﾟﾚｼｬｽﾎﾜｲﾄ | リクシル 2本/ｾｯﾄ |  |  |  |  | ｾｯﾄ |  |  | × | 作業場 |  | 10156 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 157
[16 empty] | 10157 | [5 empty] | 158
階段プレカット・笠木 |  |  | パラウッド集成材 |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10158 | 材 | 大村商店 |  | OOMURA |  | 159
タモ集成手摺 |  |  | φ35×L4,000 |  |  |  | 2 | 5 | － | 本 |  |  | ○ | 作業場 |  | 10159 | 材 | 大村商店 |  | OOMURA |  | 160
ﾒﾙｸｼﾊﾟｲﾝ集成材 |  |  | 4,200×500×20 | [6 empty] | 枚 |  |  | × | 作業場 |  | 10160 | 材 | 大村商店 |  | OOMURA |  | 161
[16 empty] | 10161 | [5 empty] | 162
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 廻縁4型 |  |  | t7×H30×L3,950 | 12本/梱 | ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄（GY） | 2F | 29.3本 |  |  | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10162 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 163
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 廻縁4型 |  |  | t7×H30×L3,950 | 12本/梱 | ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄（GY） | 1F | 26.3本 |  |  | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10163 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 164
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 幅木5型 |  |  | t9×H51×L3,950 | 12本/梱 | ﾁｪﾘｰ柄（CY） | 2F | 27本 | 3本？ |  | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10164 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 165
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 幅木5型 |  |  | t9×H51×L3,950 | 12本/梱 | ﾁｪﾘｰ柄（CY） | 1F | 24本 |  |  | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10165 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 166
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｽﾏｰﾄ幅木 |  |  | t5.5×H30×L3,950 | 12本/梱 | しっくいﾎﾜｲﾄ柄(PY) |  |  |  |  | 梱 |  |  | × | 現場 |  | 10166 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 167
[16 empty] | 10167 | [5 empty] | 168
ｱｲｶ キッチンパネル |  | 洗面台・ｷｯﾁﾝ収納 | t3㎜ 935×2,455 | 無地5072 | ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 |  | 1 |  |  | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10168 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 169
ｱｲｶ アルミジョイナー |  |  | 見切り用(コの字) | L=3,075mm | ホワイト |  | 1 |  |  | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10169 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 170
[16 empty] | 10170 | [5 empty] | 171
KP用 両面テープ | [6 empty] | 1 | 26 | － | 個 |  |  | ○ |  |  | 10171 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 172
ﾎﾞﾝﾄﾞ ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ用 | [6 empty] | 1 | 5 | － | 本 |  |  | ○ |  |  | 10172 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 173
マスキングテープ |  |  | 18㎜ |  |  |  | 1 |  | 1 | 本 |  |  | ○ |  |  | 10173 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 174
ﾎﾞﾝﾄﾞ ｼﾘｺﾝｺｰｸ |  |  | 防カビ剤入り | ホワイト |  |  | 1 |  |  | 本 |  |  | ○ |  |  | 10174 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 175
アルミテープ |  |  | 50㎜幅 |  |  |  | 1 |  |  | 個 |  |  | ○ |  |  | 10175 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 176
[16 empty] | 10176 | [5 empty] | 177
ﾐﾗﾀｯﾌﾟ 不燃ﾏｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ |  |  | t3.4㎜ 910×2,420 | ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | ﾊﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | 枚 |  |  | × | 現場 |  | 10177 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 178
ﾐﾗﾀｯﾌﾟ(創建)見切り材 |  |  | 見切り ｱﾙﾐ3CA | L=2,730mm | ﾊﾞﾆﾗﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10178 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 179
[16 empty] | 10179 | [5 empty] | 180
造作用 木材 | [9 empty] | 丁 |  |  | × | 作業場 |  | 10180 | 材 | 渡辺製材所 |  | WATANABE |  | 181
[16 empty] | 10181 | [5 empty] | 182
ニチハ |  |  | ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16V | Vｼﾘｰｽﾞ | 金具止め | [6 empty] | 6月中旬 | ○ | 現場 |  | 10182 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 6月中旬 | 183
キアンカV （本体） |  | 16×455×3030 | EFA5653 |  | ｱｲﾘｵMGﾌﾞﾗｳﾝ |  | 156 |  | 156 | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10183 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 184
短尺出隅 |  |  | 16×80×80×455 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10184 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 185
長尺出隅 |  |  | 16×80×80×3030 |  |  |  | 15 |  | 15 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10185 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 186
モエン用カラー釘 |  |  | φ2.75×50㎜ | 55本/袋 |  |  | 15 |  | 10 | 袋 |  |  | ○ | 現場 |  | 10186 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 187
ｴｸｾﾗｰﾄﾞペンセット |  |  |  | 50㎖/缶 |  |  | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  |  | ○ | 現場 |  | 10187 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 188
[16 empty] | 10188 | [5 empty] | 189
ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調V （玄関） |  | 16×455×3030 | EFX3453 |  | ﾗﾝﾀﾞMGﾊﾟｳﾀﾞｰ |  | 22 |  | 22 | 枚 |  |  | ○ | 現場 |  | 10189 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 190
短尺出隅 |  |  | 16×80×80×455 | [6 empty] | 本 |  |  | × | 現場 |  | 10190 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 191
長尺出隅 |  |  | 16×80×80×3030 |  |  |  | 2 |  | 2 | 本 |  |  | ○ | 現場 |  | 10191 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 192
モエン用カラー釘 |  |  | φ2.75×50㎜ | 55本/袋 |  |  | 3 |  | 2 | 袋 |  |  | ○ | 現場 |  | 10192 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 193
ｴｸｾﾗｰﾄﾞペンセット |  |  |  | 50㎖/缶 |  |  | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  |  | ○ | 現場 |  | 10193 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 194
[16 empty] | 10194 | [5 empty] | 195
ハットジョイナー |  |  | MJF810 両ﾊｯﾄ |  | 30本/ｹｰｽ |  | 49本 | 28本 | 1 | ｹｰｽ |  |  | ○ | 現場 |  | 10195 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 196
スペーサー05 |  |  | FS1005 L1,200 |  | 50本/梱 |  | 1 | 5本 | 1 | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10196 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 197
スターター |  |  | FA150A |  | 10本/梱 |  | 13本 |  | 2 | 梱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10197 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 198
留付金具 |  | 純正JE555（7個/枚） | N-5 |  | 50個/袋 |  | 25 |  | 25 | 袋 |  |  | ○ | 現場 |  | 10198 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 199
専用ビス |  | 純正JK1151 | BS-W 4.20×35㎜ |  | 500本/小箱 |  | 2.5 |  | 3 | 箱 |  |  | ○ | 現場 |  | 10199 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 200
[16 empty] | 10200 | [5 empty] | 201
外壁貼り手間 2階建て |  | 別シート |  |  |  |  | 216.35 |  | 217 | ㎡ |  |  | ○ |  |  | 10201 | 外 | 大橋サイディング |  | OOHASHI |  | 202
シーリング工 |  | 別シート | ﾎﾟｰﾁ軒天・給排気口 | 含む |  |  | 268.2 |  | 268 | ｍ | x | 7月上旬 | ○ |  |  | 10202 | 外 | 佐藤シール |  | SATOUSHIRU | 7月上旬 | 203 | 発注書
|  |  | 茶：219ｍ | 白：49ｍ | [8 empty] | ○ |  |  | 10203 | 外 | 佐藤シール |  | SATOUSHIRU |  | 204
[16 empty] | 10204 | [5 empty] | 205
※参考数値 給排気口 |  |  | φ150の場合L600mm | [9 empty] | × |  |  | 10205 | [5 empty] | 206
※参考数値 給排気口 |  |  | φ100の場合L450mm | [9 empty] | × |  |  | 10206 | [5 empty] | 207
[16 empty] | 10207 | [5 empty] | 208
熱源配管目地ｿｹｯﾄ |  |  | 416-950-100 |  | KAKUDAI |  | 1 | 5 | － | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10208 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 209
熱源配管目地ﾊﾟｯｷﾝ |  |  | 416-951-A 24～32 |  |  |  | 2 | 10 | － | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10209 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 210
熱源配管目地ﾊﾟｯｷﾝ |  |  | 416-951-C 穴なし |  |  |  | 0 |  |  | 個 |  |  | × | 事務所 |  | 10210 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 211
[16 empty] | 10211 | [5 empty] | 212
エルボジョイント |  | 給水 | GDLJ-13P1 |  | KVK |  | 0 |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10212 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 213
おねじｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 給水・給湯 | GDOA-13R1 |  | KVK |  | 0 |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10213 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 214
ﾍﾟｱﾎｰｽ金具ｾｯﾄ |  | 追い焚き | T421-42S-15A | オス 2個入 | SANEI |  | 0 |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10214 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 215
ﾍﾟｱﾎｰｽ金具ｾｯﾄ |  | 追い焚き | T421-4S-15A | メス 4個入 | SANEI |  | 0 |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10215 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 216
壁埋込C型ｶﾞｽｺﾝｾﾝﾄ |  |  | SG506B15Z |  | ﾍﾞｽﾄﾊﾟｰﾂ |  | 0 |  |  | 個 |  |  | × | 事務所 |  | 10216 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 217
[16 empty] | 10217 | [5 empty] | 218
ダンタイト21 |  | 2F天井+外周 | t0.2 2.1M×48M |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 本 | z |  | ○ |  |  | 10218 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 219
ｳｨﾝﾄﾞｳｼｰﾙﾄﾞ |  |  | 10M/1巻 | 2巻入/ｹｰｽ |  |  | 2 | 1 | 2 | ｹｰｽ | z |  | ○ |  |  | 10219 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 220
ピアラ24(排気型集中換気) |  |  | NJB-400DC-V | [6 empty] | ｾｯﾄ |  |  | × |  |  | 10220 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 221
スクウェアフローA |  | 給気口 | φ100 | ※ｶﾞﾗﾘなし | 5個/ｾｯﾄ |  | 2 |  | 2 | ｾｯﾄ | z |  | ○ |  |  | 10221 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 222
スクウェアフローA |  | 給気口 | φ100 バラ | ※ｶﾞﾗﾘなし | 1個/ｾｯﾄ |  | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ | z |  | ○ |  |  | 10222 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 223
ﾃｸﾌﾚｯｸｽ100DSG |  |  | φ100 長さ10M |  |  |  | 4M | 10M×2 | － | 本 |  |  | ○ |  |  | 10223 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 224
断熱ﾃｸﾌﾚｯｸｽ100DSG |  |  | φ100 長さ10M |  |  |  | 4.2M |  | 1 | 本 | z |  | ○ |  |  | 10224 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 225
断熱ダクト 150 |  |  | φ150 長さ5M |  |  |  | 4M |  | 1 | 本 | z |  | ○ |  |  | 10225 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 226
ドームパッキン |  | 30枚/ｹｰｽ | 無孔 | [6 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10226 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 227
ドームパッキン100 |  | 30枚/ｹｰｽ | 2F天井ｸﾞﾘﾙφ100有孔 | [6 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10227 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 228
ドームパッキン150 |  | 6枚/袋 | φ150 有孔 | [6 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10228 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 229
クラッブⅡ（S） |  | 30個/ｹｰｽ |  |  |  |  | 1 | 21個 | 2 | ｹｰｽ | z |  | ○ |  |  | 10229 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 230
クラッブⅡ（W） |  | 10個/ｹｰｽ |  |  |  |  | 1 | 20個 | － | ｹｰｽ |  |  | ○ |  |  | 10230 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 231
シールドコーナーA |  | 40枚/ｹｰｽ | [7 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10231 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 232
シールドコーナーB |  | 10枚/ｹｰｽ | [7 empty] | 枚 |  |  | × |  |  | 10232 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 233
L型通気ライナー12 |  | 10本/ｹｰｽ | t12×H27×L1,220 | [6 empty] | 本 |  |  | × |  |  | 10233 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 234
[16 empty] | 10234 | [5 empty] | 235
気密フランジセット |  | ｴｱｺﾝｽﾘｰﾌﾞ | φ75 | 40ｾｯﾄ/梱 |  |  |  | 40個 | － | 個 |  |  | ○ |  |  | 10235 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 236
気密フランジセット |  | 局所換気 | φ100 | 100ｾｯﾄ/梱 |  |  |  | 40個 | － | 個 |  |  | ○ |  |  | 10236 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 237
気密フランジセット |  | 24H/ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ | φ150 | 20ｾｯﾄ/梱 |  |  |  | 17個 | － | 個 |  |  | ○ |  |  | 10237 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 238
塩ビｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｰﾂ |  | ダクト継手 | 100 黒 |  |  |  |  | 30 |  | 個 |  |  | × |  |  | 10238 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 239
塩ビｽﾘｰﾌﾞｼﾞｮｲﾝﾄﾊﾟｰﾂ |  | 24H排気接続 | LP150WG | [6 empty] | 個 |  |  | × |  |  | 10239 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 240
塩ビｽﾘｰﾌﾞパイプ |  |  | φ100 SU管 4000L |  |  |  |  | 2 | － | 本 |  |  | ○ |  |  | 10240 | 材 | 東栄産業 | 高橋 | TOUEI |  | 241
塩ビｽﾘｰﾌﾞパイプ |  | 寒冷地ﾌｰﾄﾞ用 | φ150 VU管 4000L |  |  |  |  | 1 | － | 本 |  |  | ○ |  |  | 10241 | 材 | 東栄産業 | 高橋 | TOUEI |  | 242
塩ビｽﾘｰﾌﾞパイプ |  |  | φ150 LP管 4000L | [6 empty] | 本 |  |  | × |  |  | 10242 | 材 | 東栄産業 | 高橋 | TOUEI |  | 243
[16 empty] | 10243 | [5 empty] | 244
異形パイプ取付ｽﾘｰﾌﾞ |  | 12個/梱 | VCS-150 150用 | [6 empty] | 個 |  |  | × |  |  | 10244 | 材 | バクマ工業 |  | BAKUMA |  | 245
異径取付ｽﾘｰﾌﾞ |  |  | CCI-100 | CCｼﾘｰｽﾞ |  |  | 17 |  | 17 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10245 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 246
角深型換気口/結露水対策用 |  | 給気φ100 | CC-100SM-K | 防虫網付 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 2F | 7 |  | 7 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10246 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 247
角深型換気口/結露水対策用 |  | 給気φ100 | CC-100SM-K | 防虫網付 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 1F | 4 |  | 4 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10247 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 248
角深型換気口/結露水対策用 |  | 排気φ100 | CC-100SM |  | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 2F | 2 |  | 2 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10248 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 249
角深型換気口/結露水対策用 |  | 排気φ100 | CC-100SM |  | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 1F | 4 |  | 4 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10249 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 250
角深型換気口/結露水対策用 |  | 給気φ150 | CC-150SM-K | 防虫網付 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ |  | 0 |  |  | 個 |  |  | × |  |  | 10250 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 251
角深型換気口/結露水対策用 |  | 排気φ150 | CC-150SM |  | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ |  | 2 |  | 2 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10251 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 252
アルミ製フレキダクト |  | 6本入 | φ150 4ｍ |  |  |  |  | 4本 |  | ｹｰｽ |  |  | × |  |  | 10252 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 253
アルミ製フレキダクト |  | 6本入 | φ100 4ｍ |  |  |  |  | 1本 | 1 | ｹｰｽ |  |  | ○ |  |  | 10253 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 254
ダクト継手 |  |  | NP-100 φ100 | 鋼板製 | [5 empty] | 個 |  |  | × |  |  | 10254 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 255
ダクト継手 |  |  | NP-150 φ150 | 鋼板製 |  |  |  |  | 3 | 個 |  |  | ○ |  |  | 10255 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA |  | 256
[16 empty] | 10256 | [5 empty] | 257
パイプ継手 鋼板製 |  |  | VB-QU100Z φ100 | 5個入/梱 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞﾍﾞﾝﾃｯｸ |  |  | 5個 |  | 箱 |  |  | × |  |  | 10257 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 258
パイプ継手 鋼板製 |  |  | VB-QU150Z φ150 | 5個入/梱 | ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞﾍﾞﾝﾃｯｸ |  |  | 5個 |  | 箱 |  |  | × |  |  | 10258 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 259
[16 empty] | 10259 | [5 empty] | 260
気密防水ﾃｰﾌﾟ No.740 |  |  | 片面50㎜×20M(白) | ｱｸﾘﾙ | 30巻入/箱 |  |  | 4 | － | 箱 |  |  | ○ |  |  | 10260 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 261
防水ﾃｰﾌﾟ #5600 |  |  | 両面50㎜×20M | ｱｸﾘﾙ | 20巻入/箱 |  |  | 3 | － | 箱 |  |  | ○ |  |  | 10261 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 262
防水ﾃｰﾌﾟ #5600 |  |  | 両面75㎜×20M | ｱｸﾘﾙ | 16巻入/箱 |  |  | 2 | － | 箱 |  |  | ○ |  |  | 10262 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 263
日東 養生テープ |  |  | 50㎜×25M さくら色 | No.395N | 30巻入/箱 |  |  | 6 | － | 箱 |  |  | ○ |  |  | 10263 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 264
ブチルテープ |  |  | 片面50㎜×20M |  |  |  |  | 1 | 1 | 個 | z | 2026-05-08 | ○ |  |  | 10264 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA | 2026-04-18 | 265
[16 empty] | 10265 | [5 empty] | 266
塩ビパイプ |  |  | VU65 2M |  |  |  | 1.8M |  | 1 | 本 |  |  | ○ |  |  | 10266 | 材 | コメリ |  | KOMERI |  | 267
発砲ウレタン ｲﾝｻﾙﾊﾟｯｸ |  |  | GSｶﾞﾝﾌｫｰﾑNFPRO |  | 12本/ｹｰｽ |  |  | 2 | － | ｹｰｽ |  |  | ○ |  |  | 10267 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 268
フロアロック |  |  | 110L/neoﾊﾟｯｸⅡ | 760ml | 12本/箱 |  | 2 | 5 | － | 箱 |  |  | ○ |  |  | 10268 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 269
[16 empty] | 10269 | [5 empty] | 270
南プラ 棚材 |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10270 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 271
[16 empty] | 10271 | [5 empty] | 272
棚柱・ｽﾃﾝﾊﾟｲﾌﾟ・ｿｹｯﾄ |  | 別紙 | [7 empty] | 式 |  |  | × | 事務所 |  | 10272 | 材 | 三浦金物商会 |  | MIURA |  | 273
ﾗｰｼﾞﾚｰﾙﾌｯｸ |  |  | 800㎜ MR4297 | ｱｲﾎﾞﾘｰ | ベルク |  |  |  |  | 本 |  |  | × | 事務所 |  | 10273 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 274
ｽﾘﾑﾚｰﾙﾌｯｸ |  |  | 800㎜ MR4046 | ﾅﾁｭﾗﾙ | ベルク |  |  |  |  | 本 |  |  | × | 事務所 |  | 10274 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 275
長押ラック D50 |  |  | 1800㎜ MR4065 | ﾅﾁｭﾗﾙ | ベルク |  |  |  |  | 本 |  |  | × |  |  | 10275 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 276
[16 empty] | 10276 | [5 empty] | 277
室内用スカイクリーン |  |  | CH型 CW | ﾎﾜｲﾄ | 10本/ｹｰｽ |  | 12本 | 2 | － | ｹｰｽ |  |  | ○ | 事務所 |  | 10277 | 材 | 杉田エース |  | SUGITA |  | 278
火災報知器 |  |  | 熱 電池式 |  |  |  | 1 |  | 1 | 個 | z | 2026-04-17 | ○ | 事務所 |  | 10278 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA | 2026-03-28 | 279 | 発注数量
火災報知器 |  |  | 煙 電池式 |  |  |  | 7 |  | 7 | 個 | z | 2026-04-17 | ○ | 事務所 |  | 10279 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA | 2026-03-28 | 280
[16 empty] | 10280 | [5 empty] | 281
手摺金物 35φ＃WS |  | TOTO | EWT12BE35Z 間柱 |  | ｴﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10281 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 282
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT10BU35Z 間柱 |  | L付受ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10282 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 283
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT16BU35S 間柱 | 角度調整可能 | L付受ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10283 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 284
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT12BC35 | 入隅ｺｰﾅｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10284 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 285
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT11BF35R | 入隅ｺｰﾅｰ | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10285 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 286
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT14BF35S | 直付 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10286 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 287
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT10BE35RA | Rﾀｲﾌﾟ | L付ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10287 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 288
手摺金物 35φ＃WS |  |  | EWT12BL35 |  | ｺｰﾅｰﾎﾙﾀﾞｰ |  |  |  |  | 個 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10288 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 289
[16 empty] | 10289 | [5 empty] | 290
手摺I型ｾｯﾄ φ35×600 |  | パナソニック | MFE2J ST JY | ｻﾃﾝｼﾙﾊﾞｰ | ﾒｰﾌﾟﾙ柄 |  |  |  |  | ｾｯﾄ |  |  | × | 現場 |  | 10290 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 291
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｽﾘｯﾄ格子 |  |  | XQNE11WK8 RV | 350㎜ 8尺 | ｸﾞﾚｰｼﾞｭｱｯｼｭ柄 |  |  |  |  | ｾｯﾄ |  |  | × | 現場 |  | 10291 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 292
[16 empty] | 10292 | [5 empty] | 293
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 24H換気 |  | 角形格子ｸﾞﾘﾙ | V-08PLD8 φ100㎜ | 1階 洗濯室 | 連結端子接続 |  | 1 |  | 1 | 台 |  |  | ○ | 事務所 |  | 10293 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 294
ほこり取りﾌｨﾙﾀｰ |  |  | P-08PNET |  |  |  | 1 |  | 1 | 枚 |  |  | ○ |  |  | 10294 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 295
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ |  | 角形格子ｸﾞﾘﾙ | V-08PSD8 φ100㎜ | 1階 応接室 | 電気式ｼｬｯﾀｰ付 |  | 1 |  | 1 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10295 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 296
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ |  | 角形格子ｸﾞﾘﾙ | V-08PASD8 φ100㎜ | 1階/2階ﾄｲﾚ | 人感ｾﾝｻ/電気式ｼｬｯﾀｰ |  | 2 |  | 2 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10296 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 297
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 |  | 十字格子ｸﾞﾘﾙ | VD-13ZLC14-S | 1階 事務室 | φ100㎜天井埋込形 |  | 1 |  | 1 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10297 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 298
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 |  | 十字格子ｸﾞﾘﾙ | VD-18ZLSC14-S | 2階 廊下 | φ100㎜天井埋込形 |  | 1 |  | 1 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10298 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 299
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 |  | ｲﾝﾃﾘｱ格子ｸﾞﾘﾙ | VD-18ZX14-C | 2階 廊下 | φ150㎜天井埋込形 |  | 1 |  | 1 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10299 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 300
[16 empty] | 10300 | [5 empty] | 301
照明器具 |  | 外部 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-01-31 | ○ | 事務所 |  | 10301 | 材 | 日本ライティング | 櫻井 | RAITING | 2026-01-11 | 302 | 発注書
照明器具 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-07-17 | ○ | 現場(倉庫) |  | 10302 | 材 | 日本ライティング | 櫻井 | RAITING | 2026-06-27 | 303 | 発注書
[16 empty] | 10303 | [5 empty] | 304
TOTO | [15 empty] | 10304 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 305
ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ一体型 ZJ1 |  |  | CES9151#NW1 | 排水芯200 | 手洗い有り |  | 2 |  | 2 | 台 |  |  | ○ |  |  | 10305 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 306
棚付紙巻器 |  |  | YH600FMR#NW1 | ﾎﾜｲﾄ |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | ○ |  |  | 10306 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 307
グリップ |  |  | YHB203 #NW | ﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | － |  |  |  | ○ |  |  | 10307 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 308
タオルリング |  |  | YT51R #NW1 | ﾎﾜｲﾄ |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | ○ |  |  | 10308 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 309
紙巻器 |  |  | YH51R #NW1 | ﾎﾜｲﾄ |  |  |  |  | － |  |  |  | ○ |  |  | 10309 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 310
[16 empty] | 10310 | [5 empty] | 311
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ | [6 empty] | 1 | あり | － | 台 |  |  | ○ |  |  | 10311 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 312
ドアホン | [6 empty] | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-04-19 | ○ | 事務所 |  | 10312 | 材 | 更科製作所 |  | SARASHINA | 2026-03-30 | 313
防犯カメラ |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-01-07 | ○ | 事務所 |  | 10313 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA | 2025-12-18 | 314 | 発注書
[16 empty] | 10314 | [5 empty] | 315
システムバス |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  |  | 式 | x | 6月中旬 | ○ |  |  | 10315 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU | 6月中旬 | 316 | 発注書
システムキッチン・収納 |  | 別紙 | [7 empty] | 式 |  |  | ○ |  |  | 10316 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 317
洗面台 |  | 別紙 | [7 empty] | 式 |  |  | ○ |  |  | 10317 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 318
給湯器 |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-05-15 | ○ |  |  | 10318 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU | 2026-04-25 | 319 | 発注書
オイルタンク |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 | z | 2026-05-15 |  |  |  | 10319 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU | 2026-04-25 | 320 | 発注書
エアコン Fシリーズ |  | 別紙 | CS-225DFL-W | 2025年製 |  |  | 6 |  | 6 | 台 | z | 4月上旬 | ○ | 事務所 |  | 10320 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU | 4月上旬 | 321 | 発注書
エアコン Jシリーズ |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ | 現場 |  | 10321 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 322
[16 empty] | 10322 | [5 empty] | 323
ウォールヒート |  |  | CHK－C126A | [6 empty] | 台 |  |  | × |  |  | 10323 | 材 | 金辰商事 | 内海 | KANETATSU |  | 324
畳 寝室（6畳） |  |  | 畳おもて：国産(並) | [6 empty] | 畳 |  |  | × |  |  | 10324 | 外 | 畑中畳店 |  | HATANAKA |  | 325
|  |  | 畳へり：T-20 | 遊畳 | [8 empty] | × |  |  | 10325 | 外 | 畑中畳店 |  | HATANAKA |  | 326
カーテン・レール |  |  | 採寸: / 取付: / |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ |  |  | 10326 | 外 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 327
ポスト・表札 | [12 empty] | × |  |  | 10327 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 328
まとめてねット・ﾒｰﾀｰBOX | [12 empty] | × |  |  | 10328 | 材 | 岡田電気産業 | 大槻 | OKADA |  | 329
クリーニング |  | 別紙 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 式 |  |  | ○ |  |  | 10329 | 外 | 白石ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 星 | SHIROISHI |  | 330

## 並べ替えビュー（納品内容）
名称 | 規格 | 規格 | 規格 | 階 | 数量 | 在庫 | 発注 | 単位 | 納品日 | 納品場所 | 納品備考 | 発注先 | 元ｼｰﾄ行番号
スタイロフォーム | t15 3’×6' | 0 | 基礎立上断熱 | 0 | 1+少 |  | 1 | 枚 | 2026-04-10 | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 5
ミラフォーム | t30 3’×6' | 0 | 基礎土間断熱 | 0 |  |  | 2 | 枚 | 2026-04-10 | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 6
ミラフォーム | t30 3’×6' | 0 | 床下玄関立上り | 0 | 1 |  | 3 | 枚 | 2026-04-10 | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 7
ミラフォーム | t30 3’×6' | 0 | UB土間+立上り | 0 | 4 |  | 4 | 枚 | 2026-04-10 | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 8
スタイロフォーム | t15 3’×6’ | 0 | UB窓枠 | 0 | 1 |  | 1 | 枚 | 2026-04-10 | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 10
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11
プレカット材 | 基礎ﾊﾟｯｷﾝ・床束 | ・金物 | 0 | 0 |  |  | 1 | 式 | 2026-05-25 | 現場 | 1便目：床組材・金物他 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 12
ミラフォーム | t50 3’×6’ | 0 | 0 | 2F | 5 | 2 | 5 | 枚 | 2026-05-25 | 現場 | 0 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 21
ミラフォーム | t65 3’×6’ | 0 | 0 | 1F |  |  | 0 | 枚 | 2026-05-25 | 現場 | 0 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 22
外部下地 | 13’×10×15 | 杉 1ト | 0 | 2F | 42 |  | 45 | 丁 | 2026-05-25 | 現場 | 0 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 26
外部下地 | 13’×10×15 | 杉 1ト | 0 | 1F | 43 |  | 40 | 丁 | 2026-05-25 | 現場 | 0 | ﾀｶｶﾂ建材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ | 27
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30
リモコンコード | UC-25-50A | 2芯 50M | 0 | 0 |  | 90m | － | 箱 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 31
レベルプレート | 1mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 箱 | 2026-05-08 | 作業場 | 0 | 三浦金物商会 | 32
レベルプレート | 3mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | － | 箱 |  | 作業場 | 0 | 三浦金物商会 | 33
オメガ丸座金70Ⅱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 個 | 2026-05-08 | 作業場 | 0 | 三浦金物商会 | 36
破風・鼻隠し | 13.2’×70×08 | 杉 1ト | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 丁 | 2026-05-13 | 作業場 | 0 | 渡辺製材所 | 39
鼻隠し（水上側） | 13.2’×72×08 | 杉 1ト | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 丁 | 2026-05-13 | 作業場 | 0 | 渡辺製材所 | 42
広小舞・登淀 | 13.2’×30×05 | 杉 1ト | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 丁 | 2026-05-13 | 作業場 | 0 | 渡辺製材所 | 44
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50
サッシ LIXIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-06-04 | 現場 | 午前中（庇も） | 岡田電気産業 | 51
窓枠 LIXIL | 0 | 0 | 0 | 2F | 1 |  | 1 | 式 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 52
窓枠 LIXIL | 0 | 0 | 0 | 1F | 1 |  | 1 | 式 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 53
網戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 9月ごろ | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 54
フェイスガード(逆巻) | 1000mm×30M | 4本/ｹｰｽ | G02-001 | 0 | 2 | 2 | 2 | ｹｰｽ | 2026-04-30 | 事務所 | 0 | 杉田エース | 56
外部胴縁 | 10’×15×05 | 米松 1ト | 0 | 0 | 156 |  | 156 | 丁 | 2026-05-30 | 現場 | 午前中 | 渡辺製材所 | 60
外部胴縁 | 10’×35×05 | 米松 1ト | 0 | 0 | 49 |  | 50 | 丁 | 2026-05-30 | 現場 | 午前中 | 渡辺製材所 | 61
ｼﾞｮｲﾝﾄ軒天下地 | 12’×12×15 | 杉 1ト | 0 | 0 | 9 | 16 | － | 丁 |  | 現場 | 午前中 | 渡辺製材所 | 62
野縁 軒天下地 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 0 | 31本 |  | 4 | 束 | 2026-05-30 | 現場 | 午前中 | 渡辺製材所 | 63
胴縁 | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 2F | 167本 |  | 14 | 束 | 2026-05-28 | 現場 | 10：00までに(ｸﾚｰﾝ吊上) | 渡辺製材所 | 65
胴縁 | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 1F | 162本 |  | 13 | 束 |  | 現場 | 0 | 渡辺製材所 | 66
胴縁（追加） | 13’×12×08 | 杉 1ト | 12入/束 | 1F |  |  | 0 | 束 |  | 現場 | 0 | 渡辺製材所 | 67
野縁 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 2F | 133本 |  | 14 | 束 | 2026-05-28 | 現場 | 0 | 渡辺製材所 | 68
野縁 | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 1F | 101本 |  | 11 | 束 |  | 現場 | 0 | 渡辺製材所 | 69
野縁（追加） | 13’×12×13 | 杉 1ト | 9入/束 | 1F |  |  | 0 | 束 |  | 現場 | 0 | 渡辺製材所 | 70
防虫網 | BSF-1518 | 20本/ｹｰｽ | 0 | 0 | 21本 | 8本 | 2 | ｹｰｽ | 2026-04-20 | 5/11～15 | までに作業場 | タカカツ建材 | 75
高気密型天井点検口 | SPC-4545B(1) | Joto | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 台 | 2026-04-20 | 5/11～15 | までに作業場 | タカカツ建材 | 76
防振吊木 MAX399㎜ | TH-10(在来) | (20本×2) | 40本/ｹｰｽ | 0 | 1 | 1 | 1 | ｹｰｽ | 2026-04-20 | 5/11～15 | までに作業場 | タカカツ建材 | 77
防振吊木 MAX217㎜ | TH-30(枠組) | (20本×2) | 40本/ｹｰｽ | 0 | 1 | 1 | 1 | ｹｰｽ | 2026-04-20 | 5/11～15 | までに作業場 | タカカツ建材 | 78
床下点検口450×600 | SPF-R45F12-BC2 | MBﾐﾃﾞｨｱﾑﾌﾞﾗｳﾝ | 高断熱 | 0 | 2 |  | 2 | 台 | 2026-04-20 | 5/11～15 | までに作業場 | タカカツ建材 | 79
透湿防水シート | 1M×50M | 2本/ｹｰｽ | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 本 | 2026-05-08 | までに | 作業場 | 岡田電気産業 | 83
ﾀﾞｲﾗｲﾄMS（外部） | t9 3’×10’ | 0 | 0 | 2F | 37 |  | 37 | 枚 | 2026-05-28 | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 岡田電気産業 | 85
ﾀﾞｲﾗｲﾄMS（外部） | t9 3’×10’ | 0 | 0 | 1F | 36 |  | 37 | 枚 | 2026-06-01 | 現場 | 午前中（早め） | 岡田電気産業 | 86
ﾀﾞｲﾗｲﾄMU（内部） | t12.5 3’×10’ | 0 | 0 | 2F | 24 |  | 24 | 枚 | 2026-05-28 | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 岡田電気産業 | 87
ﾀﾞｲﾗｲﾄMU（内部） | t12.5 3’×10’ | 0 | 0 | 1F | 19 |  | 19 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 88
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5 3’×8’ | 0 | 0 | 2F | 88 |  | 88 | 枚 | 2026-05-28 | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 岡田電気産業 | 90
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5 3’×8’ | 0 | 0 | 1F | 22 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 91
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t12.5 3’×8’ | 0 | 0 | 1F | 62 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 92
壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（追加） | t12.5 3’×8’ | 0 | 0 | 1F |  |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 93
界壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 3’×6’ | 0 | 0 | 2F | 100 |  | 100 | 枚 | 2026-05-28 | 現場 | 11：00頃 ｸﾚｰﾝ吊上 | 岡田電気産業 | 94
ケイカル板 無孔 | t6 3’×6’ | 0 | 0 | 2F | 6 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 96
ケイカル板 有孔 | t6 3’×6’ | 0 | 0 | 2F | 6.1 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 97
ケイカル板 無孔 | t6 3’×6’ | 0 | 0 | 1F | 1.5 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 98
ケイカル板 有孔 | t6 3’×6’ | 0 | 0 | 1F | 1.5 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 99
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG | t105 L2,740 W395 | 0 | 8枚/本 | 2F | 65枚 |  | 8 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 101
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG | t105 L2,740 W430 | 0 | 8枚/本 | 2F | 6枚 |  | 1 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 102
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG | t105 L2,740 W395 | 0 | 8枚/本 | 1F | 69枚 | 2本+6 | 8 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 103
GW ｱｸﾘｱｳｰﾙ16kHG | t105 L2,740 W430 | 0 | 8枚/本 | 1F | 7枚 |  | 1 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 104
ﾀｲｶﾞｰｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ | 2R 65×65×2,500 | 0 | 0 | 2F | 8 |  | 7 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 108
ﾀｲｶﾞｰｺｰﾅｰﾊﾟﾈﾙ | 2R 65×65×2,500 | 0 | 0 | 1F | 17 |  | 17 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 109
GW ﾏｯﾄｴｰｽ10 | t100 430×2740 | 10K | 14枚/本(5坪) | 0 | 2.32 | 18枚 | 3 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 111
GW ﾏｯﾄｴｰｽ10 | t100 430×2740 | 10K | 14枚/本(5坪) | 2F | 9 |  | 9 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 114
GW ﾏｯﾄｴｰｽHG24 | t50 430×1370 | 24K | 22枚/本(≒4坪) | 2F | 5.68 |  | 6 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 116
GW ﾏｯﾄｴｰｽHG24 | t50 430×1370 | 24K | 22枚/本(≒4坪) | 1F | 1.1 |  | 1 | 本 | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 117
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 118
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 3’×6’ | 0 | 0 | 2F | 45 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 119
天井 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | t9.5 3’×6’ | 0 | 0 | 1F | 40 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 120
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 121
ネオマフォーム | t45 3’×6’ | 0 | 8枚/ｹｰｽ | 0 | 6 | 12 | － | 枚 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 122
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 | 敷居・床見切 | ・入口枠 | 0 | 2F | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 126
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 | 敷居・床見切 | ・入口枠 | 0 | 1F | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 127
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 | 建具扉 | 0 | 0 | 2F | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 128
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 内装建具 | 建具扉 | 0 | 0 | 1F | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 129
床コンビボード | t9 3’×6’ | 0 | 6枚/梱 | 2F | 43枚 | 9.5枚 | 6 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 131
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ Juri | t12×303×1818 | ﾐﾆﾏﾙﾁｪﾘｰ | JR04 | 2F | 21 | 4枚 | 21 | 坪 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 132
ﾃｯｸｽﾌﾛｱｰ Juri | t12×303×1818 | ﾐﾆﾏﾙﾁｪﾘｰ | JR04 | 1F | 19 | 傷2枚 | 19 | 坪 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 133
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 単体框 9尺 | 90×120×2950 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 139
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 付け框 9尺 | 29×120×2950 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 141
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 付け框 6尺 | 29×120×1950 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 142
ﾍﾞﾘﾃｨｽﾌﾛｱ- 石目ｻﾆﾀﾘｰ | KEDV13 STCS | 3枚/ｹｰｽ | ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｰﾗｲﾑ柄 | 2F | 3枚 |  | 1 | ｹｰｽ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 144
ﾍﾞﾘﾃｨｽﾌﾛｱ- 石目ｻﾆﾀﾘｰ | KEDV13 STLS | 3枚/ｹｰｽ | ﾍﾟｰﾙｸﾞﾚｰﾗｲﾑ柄 | 1F | 7枚 |  | 3 | ｹｰｽ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 145
ラワンベニヤ 5.5ｍｍ | t5.5 3’×6’ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 枚 |  | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 150
ラワンベニヤ 4ｍｍ | t4 3’×6’ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 枚 |  | 作業場 | 0 | 岡田電気産業 | 151
樹脂枠 三方枠L字ﾀｲﾌﾟ | 間口800×W174 | SP-8003 | ｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ | 0 | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 155
階段プレカット・笠木 | パラウッド集成材 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 大村商店 | 159
タモ集成手摺 | φ35×L4,000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | － | 本 |  | 作業場 | 0 | 大村商店 | 160
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 廻縁4型 | t7×H30×L3,950 | 12本/梱 | ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄（GY） | 2F | 29.3本 |  | 0 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 163
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 廻縁4型 | t7×H30×L3,950 | 12本/梱 | ﾎﾜｲﾄｱｯｼｭ柄（GY） | 1F | 26.3本 |  | 0 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 164
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 幅木5型 | t9×H51×L3,950 | 12本/梱 | ﾁｪﾘｰ柄（CY） | 2F | 27本 | 3本？ | 0 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 165
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 幅木5型 | t9×H51×L3,950 | 12本/梱 | ﾁｪﾘｰ柄（CY） | 1F | 24本 |  | 0 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 166
ｱｲｶ キッチンパネル | t3㎜ 935×2,455 | 無地5072 | ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 | 0 | 1 |  | 0 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 169
ｱｲｶ アルミジョイナー | 見切り用(コの字) | L=3,075mm | ホワイト | 0 | 1 |  | 0 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 170
KP用 両面テープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | － | 個 |  | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 172
ﾎﾞﾝﾄﾞ ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | － | 本 |  | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 173
マスキングテープ | 18㎜ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 本 |  | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 174
ﾎﾞﾝﾄﾞ ｼﾘｺﾝｺｰｸ | 防カビ剤入り | ホワイト | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 本 |  | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 175
アルミテープ | 50㎜幅 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 個 |  | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 176
ニチハ | ﾓｴﾝｴｸｾﾗｰﾄﾞ16V | Vｼﾘｰｽﾞ | 金具止め | 0 |  |  | 0 |  | 6月中旬 | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 183
キアンカV （本体） | EFA5653 | 0 | ｱｲﾘｵMGﾌﾞﾗｳﾝ | 0 | 156 |  | 156 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 184
長尺出隅 | 16×80×80×3030 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 186
モエン用カラー釘 | φ2.75×50㎜ | 55本/袋 | 0 | 0 | 15 |  | 10 | 袋 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 187
ｴｸｾﾗｰﾄﾞペンセット | 0 | 50㎖/缶 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 188
ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調V （玄関） | EFX3453 | 0 | ﾗﾝﾀﾞMGﾊﾟｳﾀﾞｰ | 0 | 22 |  | 22 | 枚 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 190
長尺出隅 | 16×80×80×3030 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 本 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 192
モエン用カラー釘 | φ2.75×50㎜ | 55本/袋 | 0 | 0 | 3 |  | 2 | 袋 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 193
ｴｸｾﾗｰﾄﾞペンセット | 0 | 50㎖/缶 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 194
ハットジョイナー | MJF810 両ﾊｯﾄ | 0 | 30本/ｹｰｽ | 0 | 49本 | 28本 | 1 | ｹｰｽ |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 196
スペーサー05 | FS1005 L1,200 | 0 | 50本/梱 | 0 | 1 | 5本 | 1 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 197
スターター | FA150A | 0 | 10本/梱 | 0 | 13本 |  | 2 | 梱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 198
留付金具 | N-5 | 0 | 50個/袋 | 0 | 25 |  | 25 | 袋 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 199
専用ビス | BS-W 4.20×35㎜ | 0 | 500本/小箱 | 0 | 2.5 |  | 3 | 箱 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 200
外壁貼り手間 2階建て | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.35 |  | 217 | ㎡ |  | 0 | 0 | 大橋サイディング | 202
シーリング工 | ﾎﾟｰﾁ軒天・給排気口 | 含む | 0 | 0 | 268.2 |  | 268 | ｍ | 7月上旬 | 0 | 0 | 佐藤シール | 203
| 茶：219ｍ | 白：49ｍ | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 佐藤シール | 204
熱源配管目地ｿｹｯﾄ | 416-950-100 | 0 | KAKUDAI | 0 | 1 | 5 | － | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 209
熱源配管目地ﾊﾟｯｷﾝ | 416-951-A 24～32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | － | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 210
エルボジョイント | GDLJ-13P1 | 0 | KVK | 0 | 0 |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 213
おねじｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | GDOA-13R1 | 0 | KVK | 0 | 0 |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 214
ﾍﾟｱﾎｰｽ金具ｾｯﾄ | T421-42S-15A | オス 2個入 | SANEI | 0 | 0 |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 215
ﾍﾟｱﾎｰｽ金具ｾｯﾄ | T421-4S-15A | メス 4個入 | SANEI | 0 | 0 |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 216
ダンタイト21 | t0.2 2.1M×48M | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 本 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 219
ｳｨﾝﾄﾞｳｼｰﾙﾄﾞ | 10M/1巻 | 2巻入/ｹｰｽ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ｹｰｽ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 220
スクウェアフローA | φ100 | ※ｶﾞﾗﾘなし | 5個/ｾｯﾄ | 0 | 2 |  | 2 | ｾｯﾄ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 222
スクウェアフローA | φ100 バラ | ※ｶﾞﾗﾘなし | 1個/ｾｯﾄ | 0 | 1 |  | 1 | ｾｯﾄ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 223
ﾃｸﾌﾚｯｸｽ100DSG | φ100 長さ10M | 0 | 0 | 0 | 4M | 10M×2 | － | 本 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 224
断熱ﾃｸﾌﾚｯｸｽ100DSG | φ100 長さ10M | 0 | 0 | 0 | 4.2M |  | 1 | 本 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 225
断熱ダクト 150 | φ150 長さ5M | 0 | 0 | 0 | 4M |  | 1 | 本 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 226
クラッブⅡ（S） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21個 | 2 | ｹｰｽ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 230
クラッブⅡ（W） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20個 | － | ｹｰｽ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 231
気密フランジセット | φ75 | 40ｾｯﾄ/梱 | 0 | 0 |  | 40個 | － | 個 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 236
気密フランジセット | φ100 | 100ｾｯﾄ/梱 | 0 | 0 |  | 40個 | － | 個 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 237
気密フランジセット | φ150 | 20ｾｯﾄ/梱 | 0 | 0 |  | 17個 | － | 個 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 238
塩ビｽﾘｰﾌﾞパイプ | φ100 SU管 4000L | 0 | 0 | 0 |  | 2 | － | 本 |  | 0 | 0 | 東栄産業 | 241
塩ビｽﾘｰﾌﾞパイプ | φ150 VU管 4000L | 0 | 0 | 0 |  | 1 | － | 本 |  | 0 | 0 | 東栄産業 | 242
異径取付ｽﾘｰﾌﾞ | CCI-100 | CCｼﾘｰｽﾞ | 0 | 0 | 17 |  | 17 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 246
角深型換気口/結露水対策用 | CC-100SM-K | 防虫網付 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 2F | 7 |  | 7 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 247
角深型換気口/結露水対策用 | CC-100SM-K | 防虫網付 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 1F | 4 |  | 4 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 248
角深型換気口/結露水対策用 | CC-100SM | 0 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 2F | 2 |  | 2 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 249
角深型換気口/結露水対策用 | CC-100SM | 0 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 1F | 4 |  | 4 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 250
角深型換気口/結露水対策用 | CC-150SM | 0 | ｼﾙﾊﾞｰﾒﾀﾘｯｸ | 0 | 2 |  | 2 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 252
アルミ製フレキダクト | φ100 4ｍ | 0 | 0 | 0 |  | 1本 | 1 | ｹｰｽ |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 254
ダクト継手 | NP-150 φ150 | 鋼板製 | 0 | 0 |  |  | 3 | 個 |  | 0 | 0 | 更科製作所 | 256
気密防水ﾃｰﾌﾟ No.740 | 片面50㎜×20M(白) | ｱｸﾘﾙ | 30巻入/箱 | 0 |  | 4 | － | 箱 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 261
防水ﾃｰﾌﾟ #5600 | 両面50㎜×20M | ｱｸﾘﾙ | 20巻入/箱 | 0 |  | 3 | － | 箱 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 262
防水ﾃｰﾌﾟ #5600 | 両面75㎜×20M | ｱｸﾘﾙ | 16巻入/箱 | 0 |  | 2 | － | 箱 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 263
日東 養生テープ | 50㎜×25M さくら色 | No.395N | 30巻入/箱 | 0 |  | 6 | － | 箱 |  | 0 | 0 | 杉田エース | 264
ブチルテープ | 片面50㎜×20M | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 個 | 2026-05-08 | 0 | 0 | 三浦金物商会 | 265
塩ビパイプ | VU65 2M | 0 | 0 | 0 | 1.8M |  | 1 | 本 |  | 0 | 0 | コメリ | 267
発砲ウレタン ｲﾝｻﾙﾊﾟｯｸ | GSｶﾞﾝﾌｫｰﾑNFPRO | 0 | 12本/ｹｰｽ | 0 |  | 2 | － | ｹｰｽ |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 268
フロアロック | 110L/neoﾊﾟｯｸⅡ | 760ml | 12本/箱 | 0 | 2 | 5 | － | 箱 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 269
南プラ 棚材 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 271
室内用スカイクリーン | CH型 CW | ﾎﾜｲﾄ | 10本/ｹｰｽ | 0 | 12本 | 2 | － | ｹｰｽ |  | 事務所 | 0 | 杉田エース | 278
火災報知器 | 熱 電池式 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 個 | 2026-04-17 | 事務所 | 0 | 更科製作所 | 279
火災報知器 | 煙 電池式 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 個 | 2026-04-17 | 事務所 | 0 | 更科製作所 | 280
手摺金物 35φ＃WS | EWT12BE35Z 間柱 | 0 | ｴﾝﾄﾞﾎﾙﾀﾞｰ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 282
手摺金物 35φ＃WS | EWT10BU35Z 間柱 | 0 | L付受ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 283
手摺金物 35φ＃WS | EWT16BU35S 間柱 | 角度調整可能 | L付受ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 284
手摺金物 35φ＃WS | EWT12BC35 | 入隅ｺｰﾅｰ | ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 285
手摺金物 35φ＃WS | EWT11BF35R | 入隅ｺｰﾅｰ | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 286
手摺金物 35φ＃WS | EWT14BF35S | 直付 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 287
手摺金物 35φ＃WS | EWT10BE35RA | Rﾀｲﾌﾟ | L付ｴﾝﾄﾞﾌﾞﾗｹｯﾄ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 288
手摺金物 35φ＃WS | EWT12BL35 | 0 | ｺｰﾅｰﾎﾙﾀﾞｰ | 0 |  |  | 0 | 個 |  | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 289
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 24H換気 | V-08PLD8 φ100㎜ | 1階 洗濯室 | 連結端子接続 | 0 | 1 |  | 1 | 台 |  | 事務所 | 0 | 岡田電気産業 | 294
ほこり取りﾌｨﾙﾀｰ | P-08PNET | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 枚 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 295
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PSD8 φ100㎜ | 1階 応接室 | 電気式ｼｬｯﾀｰ付 | 0 | 1 |  | 1 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 296
ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PASD8 φ100㎜ | 1階/2階ﾄｲﾚ | 人感ｾﾝｻ/電気式ｼｬｯﾀｰ | 0 | 2 |  | 2 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 297
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-13ZLC14-S | 1階 事務室 | φ100㎜天井埋込形 | 0 | 1 |  | 1 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 298
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-18ZLSC14-S | 2階 廊下 | φ100㎜天井埋込形 | 0 | 1 |  | 1 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 299
ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | VD-18ZX14-C | 2階 廊下 | φ150㎜天井埋込形 | 0 | 1 |  | 1 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 300
照明器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-01-31 | 事務所 | 0 | 日本ライティング | 302
照明器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-07-17 | 現場(倉庫) | 0 | 日本ライティング | 303
ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ一体型 ZJ1 | CES9151#NW1 | 排水芯200 | 手洗い有り | 0 | 2 |  | 2 | 台 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 306
棚付紙巻器 | YH600FMR#NW1 | ﾎﾜｲﾄ | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 307
グリップ | YHB203 #NW | ﾎﾜｲﾄ | 0 | 0 |  |  | － |  |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 308
タオルリング | YT51R #NW1 | ﾎﾜｲﾄ | 0 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 309
紙巻器 | YH51R #NW1 | ﾎﾜｲﾄ | 0 | 0 |  |  | － |  |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 310
IHｸｯｷﾝｸﾞﾋｰﾀｰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | あり | － | 台 |  | 0 | 0 | 金辰商事 | 312
ドアホン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-04-19 | 事務所 | 0 | 更科製作所 | 313
防犯カメラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-01-07 | 事務所 | 0 | 岡田電気産業 | 314
システムバス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 式 | 6月中旬 | 0 | 0 | 金辰商事 | 316
システムキッチン・収納 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 式 |  | 0 | 0 | 金辰商事 | 317
洗面台 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 式 |  | 0 | 0 | 金辰商事 | 318
給湯器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 | 2026-05-15 | 0 | 0 | 金辰商事 | 319
エアコン Fシリーズ | CS-225DFL-W | 2025年製 | 0 | 0 | 6 |  | 6 | 台 | 4月上旬 | 事務所 | 0 | 金辰商事 | 321
エアコン Jシリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 |  | 現場 | 0 | 岡田電気産業 | 322
カーテン・レール | 採寸: / 取付: / | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 |  | 0 | 0 | 岡田電気産業 | 327
クリーニング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 式 |  | 0 | 0 | 白石ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | 330

## 発注書
材料コード | 発注日 | 発注業者 | 担当者 | 名称 | 規格 | 規格 | 規格 | 階 | 発注 | 単位 | 納品日 | 納品場所 | 納品備考
10293 | 2026-05-26 | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 24H換気 | V-08PLD8 φ100㎜ | 1階 洗濯室 | 連結端子接続 | 0 | 1 | 台 | 0 | 事務所 | 0
10294 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ほこり取りﾌｨﾙﾀｰ | P-08PNET | 0 | 0 | 0 | 1 | 枚 | 0 | 0 | 0
10295 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PSD8 φ100㎜ | 1階 応接室 | 電気式ｼｬｯﾀｰ付 | 0 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0
10296 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PASD8 φ100㎜ | 1階/2階ﾄｲﾚ | 人感ｾﾝｻ/電気式ｼｬｯﾀｰ | 0 | 2 | 台 | 0 | 0 | 0
10297 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-13ZLC14-S | 1階 事務室 | φ100㎜天井埋込形 | 0 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0
10298 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-18ZLSC14-S | 2階 廊下 | φ100㎜天井埋込形 | 0 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0
10299 |  | 岡田電気産業 | 大槻 | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | VD-18ZX14-C | 2階 廊下 | φ150㎜天井埋込形 | 0 | 1 | 台 | 0 | 0 | 0

## 連絡書
連絡書 |  | Date | 2026-05-26 | No. | 1 | / | 1
岡田電気産業 |  | 大槻 | 様
件名 | 白石送電事務所 | 新築工事
□ | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ 24H換気 | V-08PLD8 φ100㎜ | 1階 洗濯室 | 連結端子接続 | 1 | 台
□ | ほこり取りﾌｨﾙﾀｰ | P-08PNET |  |  | 1 | 枚
□ | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PSD8 φ100㎜ | 1階 応接室 | 電気式ｼｬｯﾀｰ付 | 1 | 台
□ | ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌｧﾝ | V-08PASD8 φ100㎜ | 1階/2階ﾄｲﾚ | 人感ｾﾝｻ/電気式ｼｬｯﾀｰ | 2 | 台
□ | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-13ZLC14-S | 1階 事務室 | φ100㎜天井埋込形 | 1 | 台
□ | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 24H換気 | VD-18ZLSC14-S | 2階 廊下 | φ100㎜天井埋込形 | 1 | 台
□ | ﾀﾞｸﾄ用換気扇 | VD-18ZX14-C | 2階 廊下 | φ150㎜天井埋込形 | 1 | 台
□
□
□
□
□
□
□
| ※上記 |  | 事務所
納品お願いします
〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本字西町27-2
有限会社 佐幸建築店
TEL 0224-25-9303 FAX 0224-25-9346
メール info@sako-kt.co.jp

## ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽ
TOTO
再送

## 外壁貼り手間
連絡書
|  |  | Date | 2026 | ・ | 5 | ・ | 27 | No. | 1 | / | 1
大橋サイディング
件名 | 白石送電事務所 新築工事
外壁工事について
貼り手間 |  | 2階建て |  | 217 | × |  |  | /㎡ | = | 0
(消費税別）
施工期間
|  | 2026-06-16 |  | ～ | 2026-06-25
外壁不足分貼り |  |  |  | ～ | 2026-07-01
（ｼｰﾘﾝｸﾞ工事予定 |  |  | 2026-07-02 |  |  | ～ | 2026-07-10 |  |  |  | ）
上記のとおり工事予定お願いします
様
様
様
様
様
様
様
様
様
〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本字西町27-2
有限会社 佐幸建築店
TEL 0224-25-9303 FAX 0224-25-9346
メール info@sako-kt.co.jp
㎡
様
様
様
様
様
様
様
様

## シーリング工
連絡書
|  |  |  | Date | 2026 | ・ | 5 | ・ | 11 | No. | 1 | / | 1
佐藤シール
件名 | 白石送電事務所 新築工事
シーリング工事について
【本体】
ニチハ |  |  | モエンエクセラード16 |  |  | Vｼﾘｰｽﾞ |  |  | 金具止め
キアンカV |  |  |  | EFA5653 |  | ｱｲﾘｵMGﾌﾞﾗｳﾝ
長尺出隅 |  |  |  | 16×80×80×3030
【玄関】
ニチハ |  |  | モエンエクセラード16 |  |  | Vｼﾘｰｽﾞ |  |  | 金具止め
ﾘｰｶﾞｽﾄｰﾝ調V |  |  |  | EFX3453 |  | ﾗﾝﾀﾞMGﾊﾟｳﾀﾞｰ
長尺出隅 |  |  |  | 16×80×80×3030
ｼｰﾘﾝｸﾞ工 |  | （ﾎﾟｰﾁ軒天・給排気口・アルミ庇 含む） | [6 empty] | × | 268 |  | ｍ
（ブラウン色×≒219ｍ パウダー色×≒49ｍ）
施工期間
7月上旬頃 工事予定お願いします
様
様
様
様
様
様
様
様
様
〒989-0231 宮城県白石市福岡蔵本字西町27-2
有限会社 佐幸建築店
TEL 0224-25-9303 FAX 0224-25-9346
メール info@sako-kt.co.jp
様
様
様
様
様
様
様
様

## 金辰商事
オス